- Tiếp tục các công việc tuần trước

- Các công việc tổng không được phép có mối quan hệ

- Các công việc chi tiết và cột mốc thời gian không được mồ côi

- Các công việc Gantt (màu đỏ không được chiếm tối đa)

- Tiến hành nhập tài nguyên (Resource sheet), nhập tất cả các tài nguyên cả tài nguyên con người và tài nguyên là công cụ, vật liệu

- Gán tài nguyên cho công việc

- Cân bằng tài nguyên tự động và tài nguyên nào bị quá tải sẽ bị tô đỏ trong menu

- Vận dụng các phương pháp cân đối tài nguyên để thực hiện cân đối tài nguyên bị quá tải của dự án.

- Ví dụ bài 3.1 tuần trước, Tài nguyên bị quá tải

- Thay đổi mối quan hệ giữa các công việc mà điều chỉnh các loại ràng buộc công việc cho hợp lý.

- Công việc loại Song song chuyển thành tuần tự ↔ Với phương pháp này Chi phí không thay đổi, Thời gian thực hiện tăng lên

- Tăng độ trễ

- Phân chia công việc thành nhiều thành phần

- Bổ sung tài nguyên

- Lập danh sách rủi ro của dự án đưa ra các giải pháp để giải quyết khi rủi ro xảy ra. Chú ý đến rủi ro về thời gian, chi phí, nhân sự.