## Sheet1
Risk Definition |  |  |  | Risk Control
ID | Risk Description | Cause | Consequence | Stagery | Author
1 | Rủi ro về thời gian và ngân sách | Không đánh giá và lập kế hoạch dự án | Thiếu tài nguyên, trễ thời gian, thiết kế không phù hợp với dự án | Cần kế hoạch chi tiết và cẩn thận, lập kế hoạch dự phòng | PM, BA
2 | Thiếu linh hoạt | Không linh hoạt trong quá trình thiết kế, phát triển. Thiếu sự cập nhật và thay đổi theo nhu cầu khách hàng qua từng công đoạn trong dự án | Nếu thiếu tính linh hoạt | Thực hiện kiểm tra thường xuyên và đánh giá lại yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình phát triển | PM, Technical Architecture
3 | Lỗi kỹ thuật | Sai sót trong quá trình phát triển | Làm cho sản phẩm không đạt yêu cầu của khách hàng | - Thực hiện kiểm tra chất lượng mã nguồn (code review) thường xuyên - Xác định các rủi ro liên quan đến lỗi kỹ thuật và đánh giá tác động của chúng. Lập kế hoạch dự phòng và kế hoạch ứng phó để đối phó với các rủi ro | Technical Architecture, Deployment Engineer, Tester
4 | Độ trễ trong việc hoàn thành dự án | - Thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin - Không đủ nguồn lực, sai lệch trong kế hoạch và quản lý dự án - Thay đổi yêu cầu hoặc gặp khó khăn trong việc lấy thông tin, dữ liệu khách hàng | Khách hàng không hài lòng với sản phẩm,mất khách hàng và ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp | - Điều chỉnh kế hoạch và cung cấp đủ nguồn nhân lực để thực hiện đúng thời hạn - Trao đổi liên tục với khách hàng để đảm bảo yêu cầu luôn được cập nhật - Đề ra các kế hoạch dự phòng cho trường hợp xảy ra lỗi | PM, BA, Technical Architecture
5 | Thiếu kế hoạch | - Không có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn phát triển sản phẩm - Không có sự liên kết giữa các thành viên trong nhóm | - Không có kế hoạch cụ thể, mơ hồ dẫn đến hiểu lầm về những gì sản phẩm cần làm, gây ra sự không chắc chắn và sự hiểu sai về mục tiêu của dự án - Phân phối tài nguyên như nhân sự, phần cứng, và nguồn lực có thể không được quản lý tốt. Điều này có thể dẫn đến thiếu tài nguyên hoặc sự lãng phí tài nguyên. | - Xác định mục tiêu của dự án - Lập kế hoạch chi tiết - Thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến độ, đưa ra các giải pháp, chỉnh sửa cần thiết | PM,BA
6 | Quản lý rủi ro | - Thiếu kế hoạch và đánh giá rủi ro ban đầu - Thiếu giao tiếp và hợp tác - Thiếu tài nguyên | - Trễ hạn dự án - Vượt quá ngân sách - Không thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng - Chất lượng sản phẩm kém | Đưa ra kế hoạch rủi ro cụ thể, tìm hiểu và đánh giá các rủi ro kỹ càng để có các giải pháp tốt nhất | PM,BA
7 | Không có sự hợp tác | Thiếu sự giao tiếp trong nhóm gây ra không thống nhất về mục tiêu | - Tăng chi phí - Các thành viên có thể trở nên không hài lòng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và sự cam kết của họ. - Tạo ra sự phân hóa và xung đột trong tổ chức hoặc trong nhóm làm việc. Điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ và gây ra sự không ổn định trong tổ chức. - Lãng phí tài nguyên và thời gian. Các tài nguyên có thể được sử dụng không hiệu quả và dẫn đến tăng chi phí | - Xây dựng tinh thần đồng đội (Team Building) - Xác định nguyên nhân thiếu hợp tác, hiểu rõ vấn đề và tìm giải pháp thích hợp. - Thúc đẩy giao tiếp | PM
8 | Chất lượng sản phẩm | - Thiếu kiểm soát quy trình - Thiếu kiểm tra chất lượng - Yếu tố con người - Sự thay đổi trong yêu cầu | - Sự không hài lòng của khách hàng - Mất danh tiếng và uy tín công ty - Sửa chữa hoặc tái sản xuất sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng có thể tăng chi phí đáng kể | - Quản lý chất lượng thường xuyên và nghiêm ngặt - Quản lý rủi ro chất lượng - Kiểm soát thay đổi - Thu thập và phân tích phản hồi khách hàng | PM,Technical Architecture, Deployment Engineer, Tester
9 | Không đủ nguồn lực | - Khó khăn trong việc tuyển dụng - Hạn chế về ngân sách - Sự cạnh tranh của thị trường lao động | - Trễ hạn dự án - Giảm chất lượng công việc - Tăng cường nguồn nhân lực hoặc thuê ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt, chi phí dự án có thể tăng lên đáng kể - Áp lực tinh thần và sức khỏe của nhân viên do thiếu hụt nguồn nhân lực | - Đào tạo và phát triển nhân viên hiện có - Nâng cao hệ thống quản lý nhân lực - Hỗ trợ làm việc remote để tận dụng nguồn nhân lực không bị giới hạn bởi địa lý - Tăng cường tuyển dụng : cân nhắc các kênh tuyển dụng và các social network để tiếp cận ứng viên | HR,PM,Deployment Engineer
10 | Sự cố với các nhà cung cấp hoặc đối tác | Không có sự thống nhất rõ ràng khi bắt đầu dự án, có sự lừa dối và che giấu thông tin cần thiết | Dự án không thể thực hiện đúng tiến độ, gặp nhiều khó khăn sai sót hoặc có thể làm dự án thất bại | - Liên hệ trực tiếp với đối tác hoặc nhà cung cấp có liên quan để thông báo về sự cố và tìm cách cùng nhau tìm ra giải pháp - Kiểm tra hợp đồng hoặc cam kết với đối tác hoặc nhà cung cấp để hiểu rõ về các điều khoản liên quan đến giải quyết sự cố - Dự trù các biện pháp dự phòng để ứng phó với sự cố trong tương lai. | PM,HR,BA
11 | Chi phí tăng cao | - Lựa chọn công nghệ không thích hợp - Đổi yêu cầu liên tục từ phía khách hàng - Mở rộng phạm vi dự án - Quản lý dự án không hiệu quả | - Ảnh hưởng đến ngân sách dự án hoặc hoạt động - Sự tăng chi phí có thể tác động đến các bên liên quan như nhà đầu tư, khách hàng, hoặc đối tác - Sự tăng chi phí có thể làm mất đi sự chắc chắn về lợi nhuận và khả năng thu hồi đầu tư. | - Xem xét khả năng sử dụng lại tài liệu, công việc hoặc nguồn lực đã có để giảm chi phí. - Đánh giá và quản lý các rủi ro có thể gây tăng chi phí. Xem xét các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng có kế hoạch dự phòng. - Quản lý ngân sách dự án một cách cẩn thận để đảm bảo rằng tài trợ có sẵn để đối phó với sự tăng chi phí. | PM,Technical Architecture, BA
12 | Không đáp ứng được dự kiến lợi nhuận | - Sai lầm trong dự đoán thị trường - Các đối thủ cạnh tranh - Sản phẩm không đủ thu hút khách hàng | - Không đáp ứng được dự kiến lợi nhuận gây tổn thất tài chính - Mất thị trường vào tay đối thủ - Giảm tài trợ và đầu tư - Giảm sự hấp dẫn giữ chân nhân sự | - Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp hợp lí - Xem xét lại chiến lược kinh doanh và phát triển một chiến lược mới có thể giúp tạo lợi nhuận. | PM,BA