## Sheet1
Phase | ID |  | Assingees | Time done | Timestamp start (padding 1 day after finishing a big task) | Timestamp end | Salary
1 | 1 | Gặp gỡ khách hàng | TK, PU | 1 | 0 | 1 | 1,520,000 VNĐ
2 | 2 | Xác định yêu cầu | TK, PU | 2 | 1 | 3 | 1,520,000 VNĐ
3 | 3 | Lập hợp đồng với khách hàng | TK | 1 | 3 | 4 | 800,000 VNĐ
END BIG TASK
4 | 4 | Xác định mục tiêu và đối tượng dự án | TK, PU | 1 | 5 | 6 | 760,000 VNĐ
5 | 5 | Xác định người tham gia dự án | TK, PU | 1 | 6 | 7 | 760,000 VNĐ
5 | 6 | Lập kế hoạch dự án | TK | 2 | 6 | 8 | 800,000 VNĐ
6 | 7 | Phân công công việc cụ thể | TK | 2 | 8 | 10 | 1,600,000 VNĐ
7 | 8 | Xác định mức chi phí để thực hiện dự án | TK, PU | 2 | 10 | 12 | 1,520,000 VNĐ
7 | 9 | Xác định rủi ro | ALL | 2 | 10 | 12 | 3,520,000 VNĐ
END BIG TASK
8 | 10 | Tổng hợp yêu cầu | PU | 1 | 13 | 14 | 720,000 VNĐ
9 | 11 | Phân tích từng yêu cầu của dự án | ALL | 1 | 14 | 15 | 3,520,000 VNĐ
10 | 12 | Thiết kế UC | PU, XP | 2 | 15 | 17 | 2,720,000 VNĐ
10 | 13 | Thiết kế các diagram hệ thống | VT, TP | 4 | 15 | 19 | 5,440,000 VNĐ
11 | 14 | Thiết kế và tạo CSDL | VT, TK, PU | 4 | 19 | 23 | 8,960,000 VNĐ
END BIG TASK
12 | 15 | Lên ý tưởng thiết kế | ALL | 2 | 24 | 26 | 3,520,000 VNĐ
12 | 16 | Xác định các chức năng chính cần xây dựng | ALL | 2 | 24 | 26 | 3,520,000 VNĐ
13 | 17 | Phác thảo giao diện website | PU, XP | 3 | 26 | 29 | 4,080,000 VNĐ
13 | 18 | Xây dựng các chức năng đăng nhập, đăng ký | VT | 6 | 26 | 32 | 4,320,000 VNĐ
13 | 19 | Lần lượt xây dựng các chức năng quản lý cơ bản | TP | 12 | 26 | 38 | 7,680,000 VNĐ
14 | 20 | Xây dựng các chức năng nâng cao | TK, VT, TP | 12 | 38 | 50 | 25,920,000 VNĐ
14 | 21 | Thực hiện xây dựng giao diện chính | PU, XP | 6 | 29 | 35 | 8,160,000 VNĐ
15 | 22 | Bổ sung thêm giao diện cho các chức năng | PU, XP | 6 | 50 | 56 | 8,160,000 VNĐ
END BIG TASK
16 | 23 | Kiểm tra, sửa lỗi phát sinh | VT, TP | 6 | 57 | 63 | 4,080,000 VNĐ
17 | 24 | Cập nhật lại phần mềm nếu có lỗi | VT, TP | 3 | 63 | 66 | 4,080,000 VNĐ
18 | 25 | Ghi lại báo cáo | VT, TP | 1 | 66 | 67 | 1,360,000 VNĐ
END BIG TASK
19 | 26 | Xác định yêu cầu kiểm thử | TK, PU, XP | 2 | 68 | 70 | 4,320,000 VNĐ
20 | 27 | Lập kế hoạch kiểm thử | PU, XP | 2 | 70 | 72 | 2,720,000 VNĐ
21 | 28 | Lập các test case | PU, XP | 4 | 72 | 76 | 5,440,000 VNĐ
22 | 29 | Thực hiện các đơn vị kiểm thử | PU, XP | 8 | 76 | 84 | 10,880,000 VNĐ
END BIG TASK
23 | 30 | Viết tài liệu hướng dẫn | TK, PU, VT | 3 | 85 | 88 | 6,720,000 VNĐ
24 | 31 | Bàn giao sản phẩm | TK | 1 | 88 | 89 | 800,000 VNĐ
25 | 32 | Xác nhận chữ ký khách hàng | TK, PU | 1 | 89 | 90 | 1,520,000 VNĐ
26 | 33 | Báo cáo hoàn thành dự án | TK | 1 | 90 | 91 | 800,000 VNĐ
27 | 34 | Thực hiện bảo trì dự án khi cần thiết | VT, PU | 14 | 91 | 105 | 20,160,000 VNĐ
|  | Tổng |  |  |  | 105 days | 166,760,000 VNĐ

## Sheet2
Phase | ID |  | Assingees | Time done | Timestamp start (padding 1 day after finishing a big task) | Timestamp end | FP Usage | Salary (VNĐ)
1 | 1 | Gặp gỡ khách hàng | TK, PU | 1 | 0 | 1 | Communication: (10+8)*1=18 | 1280000
Analysis/Design: 0
Frontend: 0
Backend: 0
Database/Network: 0
2 | 2 | Xác định yêu cầu | TK, PU | 2 | 1 | 3 | Communication: (10+8)*2=36 | 1280000
Analysis/Design: (8+7)*1.8=27
Frontend: 0
Backend: 0
Database/Network 0
3 | 3 | Lập hợp đồng với khách hàng | TK | 1 | 3 | 4 | Communication: (10)*1=10 | 672000
Analysis/Design: 0
Frontend: 0
Backend: 0
Database/Network: 0
PADDING = 1
4 | 4 | Xác định mục tiêu và đối tượng dự án | TK, PU | 1 | 5 | 6 | Communication: (10+8)*1=18 | 640000
Analysis/Design: (8+7)*0.8=12
Frontend: 0
Backend: 0
Database/Network: 0
5 | 5 | Xác định người tham gia dự án | TK, PU | 1 | 6 | 7 | Communication: (10+8)*1=18 | 640000
Analysis/Design: 0
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
5 | 6 | Lập kế hoạch dự án | TK | 2 | 6 | 8 | Communication: 0 | 672000
Analysis/Design: 8*2 = 16
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
6 | 7 | Phân công công việc cụ thể | TK | 2 | 8 | 10 | Communication: 0 | 1344000
Analysis/Design: 8*2=16
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
7 | 8 | Xác định mức chi phí để thực hiện dự án | TK, PU | 2 | 10 | 12 | Communication: (10+8) *1.5 =27 | 1280000
Analysis/Design: (8+7)*2=30
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
7 | 9 | Xác định rủi ro | ALL | 2 | 10 | 12 | Communication: (10+8+7+8+7)*1=40 | 2976000
Analysis/Design: (8+7+6+7+6)*2=64
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
PADDING = 1
8 | 10 | Tổng hợp yêu cầu | PU | 1 | 13 | 14 | Communication:0 | 608000
Analysis/Design: 7*1=7
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
9 | 11 | Phân tích từng yêu cầu của dự án | ALL | 1 | 14 | 15 | Communication:40*1=40 | 2976000
Analysis/Design: 34*1=34
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
10 | 12 | Thiết kế UC | PU, XP | 2 | 15 | 17 | Communication: 15*1.4=21 | 2304000
Analysis/Design:13*2=26
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
10 | 13 | Thiết kế các diagram hệ thống | VT, TP | 4 | 15 | 19 | Communication:15 * 3.2 = 48 | 4608000
Analysis/Design: 13 * 4 = 52
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
11 | 14 | Thiết kế và tạo CSDL | VT, TK, PU | 4 | 19 | 23 | Communication:26*3=78 | 7552000
Analysis/Design:22*3.5=77
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:22*4=88
PADDING = 1
12 | 15 | Lên ý tưởng thiết kế | ALL | 2 | 24 | 26 | Communication:40*2=80 | 2976000
Analysis/Design:34*1.5=51
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
12 | 16 | Xác định các chức năng chính cần xây dựng | ALL | 2 | 24 | 26 | Communication: 40*2=80 | 2976000
Analysis/Design: 34*1.5=51
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
13 | 17 | Phác thảo giao diện website | PU, XP | 3 | 26 | 29 | Communication:15*2=30 | 3456000
Analysis/Design:12*2=24
Frontend:16*3=48
Backend:0
Database/Network:0
13 | 18 | Xây dựng các chức năng đăng nhập, đăng ký | VT | 6 | 26 | 32 | Communication:0 | 3648000
Analysis/Design:7*5=35
Frontend:0
Backend:9*6=54
Database/Network:7*5=35
13 | 19 | Lần lượt xây dựng các chức năng quản lý cơ bản | TP | 12 | 26 | 38 | Communication:0 | 6528000
Analysis/Design:6*10=60
Frontend:0
Backend:7*12=84
Database/Network:6*10=60
14 | 20 | Xây dựng các chức năng nâng cao | TK, VT, TP | 12 | 38 | 50 | Communication:25*3=75 | 21888000
Analysis/Design:21*4=84
Frontend:0
Backend: 24*4=96
Database/Network:21*4=84
14 | 21 | Thực hiện xây dựng giao diện chính | PU, XP | 6 | 29 | 35 | Communication:15*4=60 | 6912000
Analysis/Design:13*5=65
Frontend: 16*6=96
Backend:0
Database/Network:0
15 | 22 | Bổ sung thêm giao diện cho các chức năng | PU, XP | 6 | 50 | 56 | Communication:15*4=60 | 6912000
Analysis/Design:13*5=65
Frontend:16*6=96
Backend:0
Database/Network:0
PADDING = 1
16 | 23 | Kiểm tra, sửa lỗi phát sinh | VT, TP | 6 | 57 | 63 | Communication:15*4=60 | 3456000
Analysis/Design:0
Frontend:0
Backend:16*3=48
Database/Network:13*3=39
17 | 24 | Cập nhật lại phần mềm nếu có lỗi | VT, TP | 3 | 63 | 66 | Communication:15*3=45 | 3456000
Analysis/Design:0
Frontend:0
Backend:16*3=48
Database/Network:0
18 | 25 | Ghi lại báo cáo | VT, TP | 1 | 66 | 67 | Communication:15*1=15 | 1152000
Analysis/Design:13*1=13
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
PADDING = 1
19 | 26 | Xác định yêu cầu kiểm thử | TK, PU, XP | 2 | 68 | 70 | Communication:25*2=50 | 3776000
Analysis/Design:21*2=42
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
20 | 27 | Lập kế hoạch kiểm thử | PU, XP | 2 | 70 | 72 | Communication:15*2=30 | 2304000
Analysis/Design:13*2=26
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
21 | 28 | Lập các test case | PU, XP | 4 | 72 | 76 | Communication:15*3=45 | 4608000
Analysis/Design:13*4=52
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
22 | 29 | Thực hiện các đơn vị kiểm thử | PU, XP | 8 | 76 | 84 | Communication:15*4=60 | 9216000
Analysis/Design:0
Frontend:16*2=32
Backend:15*4=60
Database/Network:13*2=26
PADDING = 1
23 | 30 | Viết tài liệu hướng dẫn | TK, PU, VT | 3 | 85 | 88 | Communication:26*3=78 | 5664000
Analysis/Design:22*2=44
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
24 | 31 | Bàn giao sản phẩm | TK | 1 | 88 | 89 | Communication:10 | 672000
Analysis/Design:0
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
25 | 32 | Xác nhận chữ ký khách hàng | TK, PU | 1 | 89 | 90 | Communication:18 | 1280000
Analysis/Design:0
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
26 | 33 | Báo cáo hoàn thành dự án | TK | 1 | 90 | 91 | Communication:10 | 672000
Analysis/Design:0
Frontend:0
Backend:0
Database/Network:0
27 | 34 | Thực hiện bảo trì dự án khi cần thiết | VT, PU | 14 | 91 | 105 | Communication:16*2=32 | 17024000
Analysis/Design:0
Frontend: 16*4=64
Backend:16*4=64
Database/Network:14*4=56
|  | Tổng |  |  |  | 105 days |  | 137408000